## Work Items
Elementos de Trabajo
Id | Nombre / Descripcion | Prioridad | Tamaño Estimado (puntos) | Estado | Objetivo de Iteración | Asignado A | Esfuerzo Estimación (Horas) | Horas Trabajadas | Material de Referencia
1 | Entrevista con el Usuario | Alta | 3 | Completado |  | Equipo de Trabajo | 36 | 12 | Carta de Aceptación
2 | Realización del Documento de Visión | Baja | 4 | Completado |  | Equipo de Trabajo | 12 | 8 | Documento de Visión
3 | Elaboración del Plan del Proyecto | Alta | 6 | Revisión |  | Equipo de Trabajo | 90 | 15 | Documento Plan del Proyecto
4 | Elaboración del Glosario | Baja | 5 | Completado |  | Equipo de Trabajo | 15 | 9 | Documento Glosario
5 | Desfraccionamiento de Requerimientos | Media | 7 | Abierto |  | Equipo de Trabajo | 30 | 10 | Lista de Requerimientos
6 | Evaluaciones para el Software | Media | 4 | Propuesto |  | Equipo de Trabajo | 15 | 5 | -
7 | Rectificación de documentos | Media | 7 | Abierto |  | Equipo de Trabajo | 60 | 30 | Versionamiento GifHub
«SISTRATUR Hualgayoc»