## Work Items
Elementos de Trabajo
Id | Nombre / Descripcion | Prioridad | Tamaño Estimado (puntos) | Estado | Objetivo de Iteración | Asignado A | Esfuerzo Estimación (Horas) | Horas Trabajadas | Material de Referencia
1 | Modelo De Casos De Uso | Media | 3 | Completado |  | Equipo de Trabajo | 15 | 12 | Documento Modelo de Casos de Uso
2 | Casos de Uso de Negocio | Media | 7 | Abierto |  | Equipo de Trabajo | 40 | 20 | Documentos BUC
3 | Lista de Riegos | Baja | 4 | Revisión |  | Equipo de Trabajo | 15 | 4 | Excel Lista de Riegos
4 | Elementos de Trabajo | Media | 2 | Completado |  | Equipo de Trabajo | 8 | 5 | Excel Elementos de Trabajo
5 | Plan de Iteración | Media | 1 | Abierto |  | Equipo de Trabajo | 20 | 15 | Documento Plan de Iteraciómn
6 | Casos de Prueba | Baja | 4 | Abierto |  | Equipo de Trabajo | 12 | 2 | Documentos Test Case
7 | Especificaciones de Requisitos | Alta | 4 | Revisión |  | Equipo de Trabajo | 60 | 30 | Lista de Requisitos
8 | Arquitectura del Sistema | Alta | 3 | Propuesto |  | Equipo de Trabajo | 20 | 5 | Documentos de Desarrollo de la Arquitectura
«SISTRATUR Hualgayoc»