## Riesgos
Lista de Riesgos
ID | Fecha Identificada | Título | Descripción | Tipo | Impacto | Probabilidad | Magnitud | Propietario | Estrategia de Mitigación
1 | - | Cambios en la Definicion de Requerimientos | El cliente o usuario puede realizar cambios significativos durante el proyecto, ya sean positivas o negativas. | Directo | 4 | 3% | 0.12 | Equipo de Trabajo | Para reducir este riesgo se debe realizar reuniones periodicas con el cliente, para la toma de requerimiento y brindarle consejos.
2 | - | Cambios en la Estrutura Empresarial | Los cambios de la estructura empresarial o organización de la empresa, puede afectar directamente en la toma de requerimientos. Ya que el nuevo personal, no conoce bien el funcionamineto de su nueva labor. | Directo | 4 | 2% | 0.08 | Equipo de Trabajo | Tener un acuerdo con la empresa , si en el caso de que cambie su estructura o sea remplazado el tabajador que conoce sobre esa area, nos siga brindando los requerimientos necesarios.
3 | - | Desintegracion del Equipo de Trabajo | Puede existir una desintegracion total o de algun mienbro del equipo de trabajo por motivos personales, y esto conllevaria a que el proyecto no sea terminado. | Directo | 5 | 2% | 0.1 | Equipo de Trabajo | Se tendra una buena comunicación con los miembros del equipo, en el cual se le dara el apoyo que necesite.
4 | - | Mala Toma de Requerimientos | Se da cuando el equipo no presta atencion, no toman nota de los resquerimientos del cliente, esto conlleva que al momento de presentar los entregables el cliente este insatisfecho, y producto de eso se tenga que modificar y se pierda tiempo en el avance del proyecto. | Directo | 4 | 8% | 0.32 | Equipo de Trabajo | Se llevara a cabo reuniones semanales con el usuario, en el cual se le presentara prototipos para que los verifique y quede lo mas satisfecho posible con el producto final.
5 | - | Disponibilidad de Tiempo del Equipo | Existe la posibilidad de que todo el grupo o algun mienbro del equipo, esten realizando otras actividades, puede surgir un tipo de inconveniente al momento de reunirse todo el equipo. | Indirecto | 3 | 9% | 0.27 | Equipo de Trabajo | Tener una reunion con todos los mienbros del equipo de trabajo, para planificar los horarios en los cuales nos reuniremos.
6 | - | Poco Interes del Equipo | Hay miembros del equipo que muestran su poco interes conforme va avanzando el proyecto, y esto conlleva a mala toma de requerimientos, entregables incompletos, etc. | Directo | 3 | 4% | 0.12 | Equipo de Trabajo | Tener una reunion con todos los mienbros del equipo de trabajo, y poder dialogar y comprometernos con el desarrollo del proyecto.
7 | - | Falta de Interes o Tiempo del Usuario Final | A falta de interes o a falta de tiempo, el usuario final nos brinde a un encargado para la toma de requerimientos. | Directo | 5 | 3% | 0.15 | Equipo de Trabajo | Tener un acuerdo con la empresa para que nos brinde un encargado que conosca sobre el area y nos ayude en la toma de requerimientos.
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
10 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
13 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
16 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
«SISTRATUR Hualgayoc»